Stöðuskýrsla

# Útgáfusaga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nafn** | **Dags** | **Ástæða breytinga** | **Útgáfa** |
| Útgáfa 1.0 | 2xxx | Fyrsta útgáfa. Stöðfufundur 1 | 1.0 |

**Nákvæmni**

Frumáætlun v. Hlið 1 var 01.01.2008 til 29.02.2008

Leiðréttur lokadagur v.Hlið 1 var þann 14 mars

Lokadagur v. Hlið 1 var þann 14 mars 2008

Nákvæmni v. Hlið 1 er 77 %

**1.** **Inngangur**

Þessari skýrslu er ætlað að gefa yfirlit yfir stöðu verkefnisins. Hugmyndin er að aðilar verkefnisins fái stutta og hnitmiðaða skýrslu sem gefur upplýsingar um stöðu verkefnisins og hve mikið hefur áunnist frá síðustu stöðuskýrslu.

Hægt er að nálgast öll skjöl á heimasíðu verkefnisins:

# **2.** **Frumgreining. Tímabilið febrúar til apríl**

Áætlun fyrir tímabilið er listuð hérna með verkþáttum sem er lokið:

1. Frumáætlun (Frumgreining)

2. Drög að heildar Notendasögum (kröfulýsingum)

3. Lista Notendasögur

4. Drög að heildar kostnaðaráætlun fyrir verkefnið

5. Umfangsmat greining. Kostnaðaráætlun v. tímavinnu verkefnahlið 1

6. Kostnaðaráætlun við verkefnahlið 1

7. Drög að verkáætlun

Hér að neðan er listi yfir verkþætti sem er ólokið.

1. Umfangsmat vegna...

2. Notendasögur fyrir ...

3. Drög að kerfislýsingu fyrir heildarlausn

4. Ljúka umfangsmati á virkni...

## **2.1** **Staða helstu verkhluta**

Búið að skilgreina helstu notendasögur og raða eftir sprints og mikilvægi.

## 

## **2.2** **Verkþættir sem unnið var í á tímabilinu**

Aðallega var unnið við kerfishönnun á þessu tímabili

# 

# **3.** **Útgáfa í heild**

Við lokafund við fyrsta Mílu Stein (MS1) þann 7 febrúar síðastliðinn var gerð grein fyrir útistandandi liðum og ákveðið að ekki mæla með að fyrsta hliði verkefnisins yrði lokað. Megin ástæða fyrir þessari ákvörðun var útistandandi liðir á ....

Unnið hefur verið að aðgerðaáætlun sem miðast við að ljúka frumgreiningu þessara þátta. Staðan í dag er sú að ....

Flögg:

**Grænt**: Á áætlun. Lítil áhætta

**Blátt**: Fram úr áætlun. Áhætta sýnileg

**Rautt**: Ófyrirsjánleg verklok. Mikil áhætta

Flagg vegna áhættumats er **Blátt**